## Planilha1
Product Backlog	Tarefas a serem feitas	Estimativa – h

Uso dos serviços	Preparar o banco de dados para armazenar os dados financeiros e pessoais dos usuários	8
	Preparar o backup do banco de dados na íntegra dos usuários	8
	Testes no banco de dados (inclusão, alteração, exclusão e segurança)	16
	Implementação do API do Mastercard no nosso aplicativo	24
	Testes de comunicação entre nosso app e o API	8
	Criação do banco de dados de receita do app	8
	Testes de registro de receita no banco de dados do app	6
	Elaboração do banco de dados dos nutricionistas disponíveis	8
	Integração dos serviços dos nutricionistas com o app	8
	Testes da integração dos serviços dos nutricionistas com o app	8
	Simulações do serviço contratado com um usuário não real	4
	Correções de eventuais erros e aperfeiçoamento do processo	14